## タスク一覧
前提
・現行のスプシに機能を追加実装する。
・動作確認して問題ないことを確認後、不要なロジックやシートを削除/コメントアウト/非表示 していく。
| № | タスク |  | 対応日 | 完了予定日 | ステータス
| 1 | 前準備
| 1-1 |  | 「複数明細」シートの各列にセットする値がどこシート or 固定ロジックか特定する。 ※「INPUT情報」シートを埋める | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 完了
| 2 | 「入力」シートに存在しない項目
| 2-1 |  | 項目ごとに取得方法を検討する。 ※別シートを追加するか、GAS内で固定ロジックを持たせるか | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 完了
| 3 | GAS修正
| 3-1 |  | №2-1で必要と判断されたシートを追加する。 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 完了
| 3-2 |  | スプシからn8nに送信するロジックを追加する。 |  | 2026-01-22 | 着手
| 4 | 動作確認
| 4-1 |  | concurに必要な項目がすべて送信されていることを確認する。 |  | 2026-01-23
| 5 | 任意項目の対応
| 5-1 |  | №1-1～4-1を繰り返す。
| 6 | リファクタリング
| 6-1 |  | 不要なロジックやシートを削除/コメントアウト/非表示する。 |  | 2026-01-23

## INPUT情報
「複数明細」シート
|  |  | 項目名 | フィールド名 | BOOK | シート | 列 | Vendorでのフィールド名 | 備考
| 必 |  |  | 予実No.（請求書キー）
| 須 | 請求書情報 | 請求書名（伝票摘要） | Name | 支払依頼WS | 入力 | EY | -
| 項 |  | 支払金額（税込） | InvoiceAmount | 支払依頼WS | 入力 | EW | - | 明細情報のUnitPriceの合計を取得するように組む
| 目 |  | 請求書発行日 | InvoiceDate | - | - | - | - | ユーザー追加、なければ当日の日付を設定（TODAY())
|  |  | 取引先コード | VendorCode | 支払依頼WS | 入力 | EP | -
|  |  | 登録番号 | VendorTaxId | RPA_新規用フォーマット | 取引先マスタ | K | TaxID | 値がなくても登録できるが項目自体は必須
|  |  | 口座番号 | Custom 4 | RPA_新規用フォーマット | 取引先マスタ | F | AccountNumber
|  |  | 支払方法 | Custom5 | RPA_新規用フォーマット | 取引先マスタ | H | Custom14(備考 | 取得した"Custom14"の値によって変更。 "振込＋手形"の場合、"1"を設定。 "振込"の場合、"1"を設定。 "一括振込"の場合、"2"を設定。 "一括手形"の場合、"3"を設定。 上記以外の場合、""を設定。
|  |  | 支払予定日 | Custom 6 | 支払依頼WS | 入力 | EV |  | ユーザー変更可
|  |  | 口座種別 | Custom8 | RPA_新規用フォーマット | 取引先マスタ | E | Custom3(備考 | 取得した"Custom3"の値によって変更。 "普通預金"の場合、"1"を設定。 "当座預金"の場合、"2"を設定。 上記以外の場合、""を設定。
|  |  | 口座名義 | Custom10 | RPA_新規用フォーマット | 取引先マスタ | G | Custom10
|  |  | 銀行C | Custom11 | RPA_新規用フォーマット | 取引先マスタ | C |  | "銀行名"+"支店名"を連携して「銀行支店」シートから検索。 | 「銀行支店」シートのH,I,K列を引用
|  |  | 支店番号 | Custom12 | RPA_新規用フォーマット | 取引先マスタ | D |  | "銀行名"+"支店名"を連携して「銀行支店」シートから検索。
|  | 明細情報 | 経費タイプ | ExpenseTypeCode | 支払依頼WS | 入力 | FC | - | 「経費タイプ」シートでマッピング（要らないかも）
|  |  |  | Quantity | - | - | - | - | 1（固定値）
|  |  | 支払金額(税抜) | UnitPrice | 支払依頼WS | 入力 | FG | -
|  |  | 内容 | Description | 支払依頼WS | 入力 | FM | -
|  |  | 利用開始日 | Custom1 | 支払依頼WS | 入力 | FK | -
|  |  | 利用終了日 | Custom2 | 支払依頼WS | 入力 | FL | -
|  |  | 明細コード | Custom4 | 支払依頼WS | 入力 | FE | -
|  |  |  | ファイルURL | 支払依頼WS | 入力 | L | -
|  | Concur | ログインID | EmployeeLoginId | RPA_新規用フォーマット | 登録者情報 | D3 | -
|  |  | パスワード | password | RPA_新規用フォーマット | 登録者情報 | D4 | -
| 任 | 請求書情報 | 電話番号 | Custom2 | 支払依頼WS | 入力 | J | (contactPhoneNumber?) | 管理表CD="SA","SG","SI","SK"の場合、"'070-3329-9798"（固定値） 上記以外の場合、"090-9848-2794"（固定値） | ←最終的にAs-IsのJSONBodyと一致させるため、任意項目も追加する
| 意 |  | 作業報告書添付確認 | Custom13 | 支払依頼WS | 入力 | FA | - | 「マスタ（変更不可）」シートでマッピング
| 項 |  | 登録番号なし | Custom14 | 支払依頼WS | 入力 | ER | - | ""で囲む
| 目 |  | 備考（経理は非参照） | Custom17 | - | - | - | -
|  |  | OASYS発注書No | DeliverySlipNumber | 支払依頼WS | 入力 | EZ | -
|  |  | 請求書No | InvoiceNumber | 支払依頼WS | 入力 | EU | -
|  |  | 請求書代用書区分 | IsEmergencyCheckRun | 支払依頼WS | 入力 | ET | -
|  |  | 所属組織（コード） | OrgUnit2 | 支払依頼WS | 入力 | ES | -
|  |  | 消費税チェック項目（システム値） | OrgUnit4 | 支払依頼WS | 入力 | EX | - | 「マスタ（変更不可）」シートでマッピング
|  |  | 依頼組織（コード値） | OrgUnit5 | - | - | - | - | JA1014（固定値）
|  |  | 依頼者個人（コード値） | OrgUnit6 | - | - | - | - | ユーザー追加 NEO個人コード値
|  |  | 支払先コード | AddressCode | 支払依頼WS | 入力 | EP | - | VendorCodeと同じでよい
|  | 明細情報 | P納品日 | Custom3 | 支払依頼WS | 入力 | FI | -
|  |  | 費用負担組織（コード） | Custom9 | 支払依頼WS | 入力 | FF | -
|  |  | 立替 | Custom15 | 支払依頼WS | 入力 | FD | - | 値があれば、Yes(固定値)
|  |  | 消費税額 | VatAmount | 支払依頼WS | 入力 | FH | -
|  | 経費 | 開催年月日 | Custom5 | - | - | - | -
|  |  | 宿泊数 | Custom7 | - | - | - | -
|  |  | 会場名・飲食店名 | Custom11 | - | - | - | -
|  |  | 会場・飲食店所在地 | Custom12 | - | - | - | -
|  |  | ALL9内容記入欄 | Custom13 | 支払依頼WS | 入力 | FJ | -
|  | 原価 | 負担組織 | Custom2 | - | - | - | -
|  |  | (共)事業１ | Custom3 | - | - | - | -
|  |  | (共)商品納品日CD | Custom4 | 支払依頼WS | 入力 | FN | -
|  |  | (共)企画パターンCD１ | Custom5 | - | - | - | -
|  |  | (共)事業２ | Custom6 | - | - | - | -
|  |  | (共)企画パターンCD２ | Custom7 | - | - | - | -
|  |  | (共)企画C | Custom8 | - | - | - | -
|  |  | (個)受注番号・企画連番 | Custom9 | 支払依頼WS | 入力 | GD | -
|  |  | 原価コード | Custom10 | 支払依頼WS | 入力 | FO | -
|  |  | 依頼者組織コード | Custom11 | 支払依頼WS | 入力 | FF | -
|  |  | 担当者コード | Custom13 | - | - | - | - | T041043(固定値)
|  |  | 原価コメント | Custom14 | 支払依頼WS | 入力 | FP | -
|  |  | (個)事業 | Custom15 | - | - | - | -
|  |  | (共)明細コード | Custom19 | - | - | - | -
|  |  | %値 | Percentage | - | - | - | - | 100(固定値)

## Gemini
「【山本バックアップ用】n8n検証用スプシ のコピー」の解析結果
ご提示いただいたGASのメイン関数 `sendAllWithWebhook` を実行した際の挙動を解説します。
このスクリプトは、**「複数明細」シートにある大量のデータを、請求書（特定のキー）単位でまとめて1つのJSONオブジェクトに構造化し、n8n（外部システム）のWebhookへ送信する**という動きをします。
### 1. 処理の全体フロー
1. **設定の読み込み**: 「コンフィグ」シートから、データがどこにあるか（ヘッダー行、データ開始行、どの列が請求書番号か、どの列が明細か等）の定義を取得します。
2. **データの取得**: 「複数明細」シートから全データをメモリ上に読み込みます。
3. **グルーピング（構造化）**: 請求書番号（キー）が同じ行を1つにまとめます。
4. **送信**: まとめられた請求書単位で、Webhook URLに対して一括でPOST送信を行います。
---
### 2. 生成されるデータの構造（JSONイメージ）
1行ずつ送るのではなく、以下のような「1つの請求書に複数の明細がぶら下がった状態」で送信されるのが最大の特徴です。
```json
{
"meta": {
"source_sheet": "複数明細",
"row_numbers": [10, 11, 12], // 元シートの何行目をまとめたか
"timestamp": "2026-01-14T..."
},
"data": {
"請求書番号": "INV-001",
"取引先名": "株式会社サンプル", // メイン情報（共通項目）
"明細": [
{ "品目": "PC", "単価": 100000 }, // 明細1行目
{ "品目": "マウス", "単価": 3000 }, // 明細2行目
{ "品目": "キーボード", "単価": 5000 } // 明細3行目
],
"URL": ["http://...", "http://..."], // 重複排除されたURLリスト
"処理開始": "10:43:31.123"
}
}
```
---
### 3. 詳細な挙動のポイント
#### ① コンフィグによる柔軟な列指定
コード内の `parseColString` 関数により、コンフィグシートで `C:N`（メイン情報）や `O:U`（明細情報）のように範囲指定が可能です。列が増えてもコンフィグを書き換えるだけで対応できる設計になっています。
#### ② 重複排除と集約
* **メイン情報**: 請求書単位で共通する情報（住所や発行日など）を `data` 直下に格納します。
* **明細情報**: `KEY_NAME_DETAILS`（"明細"）という配列の中に、行ごとの個別データを格納します。
* **URL**: `KEY_NAME_URLS`（"URL"）という配列に格納されますが、同じURLがある場合は重複が排除されます。
#### ③ 送信時の処理
* `UrlFetchApp.fetch` を使用してWebhookへPOSTします。
* 送信に成功すると、実行ログに `Key: [請求書番号] (行数: 3) 送信成功` と表示されます。
* エラーが起きても途中で止まらず、`try-catch` により次の請求書の処理へ進みます。
---
### 4. 注意点
* **コンフィグのセル番地**:
`CFG_HEADER_ROW = 'D5'` や `CFG_START_ROW = 'D7'` など、コンフィグシートの特定のセルに「数値」や「列文字（A, B, C...）」が正しく入力されている必要があります。
* **n8n側の負荷**:
`sendAllWithWebhook` は `Utilities.sleep`（待機）を挟まずに連続送信します。請求書数が非常に多い場合、送信先のn8n側で受け取り制限が発生する可能性があります（その場合は `sendAllWithWebhook_old` にあったようなスリープ処理の検討が必要です）。
このスクリプトによって、n8n側では「1回の実行で1つの請求書（とその全明細）」を受け取れるため、その後のPDF作成やメール送信の自動化が非常にスムーズに行えるようになっています。
さらに詳しく、特定のセルの設定値に基づいた挙動を確認したい場合はお知らせください。