## FMT
投資決裁FMT
※各グループ、ユニットで投資決裁の起案を行う際は、本FMTに入力してください。 入力方法は「入力例」シート参照。 | [7 empty] | 起案日 | 2026-02-06 | ←【入力必須】起案先会議体の日付を入力してください（yyyy/mm/dd）
JKK VP部長会 | [9 empty] | ←【入力必須】起案先会議体を選択してください
案件名 |  |  |  |  | ifixi社業務支援(1Q追加分) |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
起案者 |  |  | 部室名およびユニット名 |  | 移行U及びエンハンスU |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
|  |  | 担当部門責任者 |  | 藤原準一 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
|  |  | 起案者 |  | 藤原準一 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
|  |  | 担当者 |  | 藤原準一 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
PRJ |  |  | 本線1丁目／その他 |  | 本線1丁目 |  |  |  |  | ←【入力必須】該当するものを選択してください
決議事項
発注予定金額 | [6 empty] | 円 |  |  | ←【入力必須】入力してください
発注予定金額内訳 |  |  |  |  | 資産 | 今期合算計画内 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
[6 empty] | 今期合算計画外 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
[5 empty] | 費用 | 今期合算計画内 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
[6 empty] | 今期合算計画外 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
総投資リスク費への影響 |  |  |  | 費消要否 | [5 empty] | ←【プルダウン】企画統括室が選択します
|  |  |  | 費消予定額 |  |  | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
総投資予算および今期合算計画への影響
影響有無 ※総投資影響あり：総投資見立て増により、リスク費を費消 ※今期合算計画外：今期EBITDA見立て増により、今期リスクバッファ費を費消 |  |  |  |  | 総投資影響あり・今期合算計画内 |  |  |  |  | ←【入力必須】企画統括室へ確認のうえ、該当するものを選択してください
「総投資予算影響あり」または「今期合算計画外」の いずれかに該当する場合、理由を記載 |  |  |  |  | 移行に関するifixiの支援を合算時は想定していなかったため。 |  |  |  |  | ←【入力必須】企画統括室へ確認のうえ、入力してください
本件発注以降、 継続となる可能性 |  |  |  |  | 継続可能性あり |  |  |  |  | ←【入力必須】該当するものを選択してください
継続可能性ありの場合に記載 （継続理由、継続期間、継続した場合の概算金額、 継続期間を本件発注に含めない理由等） |  |  |  |  | 稲場さんのみ1丁目後のエンハンス案件にて支援継続予定のため |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
起案内容
起案目的 |  |  |  |  | ifixiの移行推進及び1丁目エンハンス対応支援の発注 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
背景・前提事項 |  |  |  |  | 移行臨戦時のトラブルシューティング、業務調整作業及びエンハンス後の大玉案件の調査、ビジ検フェーズの推進をifixiに依頼したい。 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
発注内容 （発注目的/用途、発注先、発注品目、作業内容、 期間、その他報告事項） |  |  |  |  | ■発注目的/用途 ・1Q移行臨戦対応及びエンハンス検討体制 ■発注先 ifixi ■発注品目 ・業務委託 2名 ■想定作業内容 ・移行作業に伴う課題シューティング、進捗整理など推進メンバー ■その他報告事項 特になし |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
添付資料 | [9 empty] | ←添付資料がある場合は入力してください
本件発注による影響（詳細） | [9 empty] | ←企画統括室が入力します
1_1丁目総投資影響 （CF） |  |  |  |  | 金額 （単位：億円）
| ① | 総投資予算
| ② | 費消済額
| ③ | 本件発注予定額
| ④ | 既知の費消予定額
| ⑤ | 本件発注後の最新費消予定額 （②＋③＋④）
2_1丁目総投資におけるリスク費影響 （CF） |  |  |  |  | 金額 （単位：億円）
| ⑥ | 総投資におけるリスク費予算
| ⑦ | 費消予定額（費消済＋既知の費消予定）
| ⑧ | 現時点リスク費残高 （⑥－⑦）
| ⑨ | 本件リスク費費消予定額
| ⑩ | 本件費消後のリスク費残高（⑧－⑨）
3_合算におけるFYE03/26 今期リスクバッファ影響 （PL） |  |  |  |  | 金額 （単位：億円）
| ⑪ | FYE03/26 今期リスクバッファ 現時点残高
| ⑫ | 本件費消予定額
| ⑬ | 本件費消後のFYE03/26 今期リスクバッファ残高（⑪－⑫）
その他報告事項・備考 | [9 empty] | ←企画統括室が入力します（適宜）
決議
ファイル名の例：「JKK VP部長会_ｘｘｘの投資決裁_yyyymmdd」

## 入力例
投資決裁FMT
※各グループ、ユニットで投資決裁の起案を行う際は、本FMTに入力してください。 入力方法は「入力例」シート参照。 | [7 empty] | 起案日 | 2023-06-01 | ←【入力必須】起案先会議体の日付を入力してください（yyyy/mm/dd）
JKK VP部長会 | [9 empty] | ←【入力必須】起案先会議体を選択してください
案件名 |  |  |  |  | ｘｘｘ社の追加発注（5-6月分）の投資決裁 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
起案者 |  |  | 部室名およびユニット名 |  | 〇〇ユニット |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
|  |  | 担当部門責任者 |  | 〇〇 〇〇 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
|  |  | 起案者 |  | ▲▲ ▲▲ |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
|  |  | 担当者 |  | ▲▲ ▲▲ |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
PRJ |  |  | 本線1丁目／0.5／その他 |  | 本線1丁目 |  |  |  |  | ←【入力必須】該当するものを選択してください
決議事項
発注予定金額 |  |  |  |  | 150000000 |  | 円 |  |  | ←【入力必須】入力してください
発注予定金額内訳 |  |  |  |  | 資産 | 今期合算計画内 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
[6 empty] | 今期合算計画外 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
[5 empty] | 費用 | 今期合算計画内 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
[6 empty] | 今期合算計画外 | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
リスク費への影響 |  |  |  | 費消要否 | [5 empty] | ←【プルダウン】企画統括室が選択します
|  |  |  | 費消予定額 |  |  | 円 |  |  | ←企画統括室が入力します
総投資予算および今期合算計画への影響
影響有無 |  |  |  |  | 総投資影響なし・今期合算計画外 |  |  |  |  | ←【入力必須】企画統括室へ確認のうえ、該当するものを選択してください
「総投資予算影響あり」または「今期合算計画外」の いずれかに該当する場合、理由を記載 |  |  |  |  | 今期合算計画外となった理由： 合算計画時は〇〇という想定でいたため■■領域の要員をｘ人月としていた。しかしながら、4月より状況が変わって▲▲となり、5-6月の■■領域の要員ｘ人月追加が必要となったため。 |  |  |  |  | ←【入力必須】企画統括室へ確認のうえ、入力してください
本件発注以降、 継続となる可能性 |  |  |  |  | 継続可能性あり |  |  |  |  | ←【入力必須】該当するものを選択してください
継続可能性ありの場合に記載 （継続理由、継続期間、継続した場合の概算金額、 継続期間を本件発注に含めない理由等） |  |  |  |  | ・継続理由：本件発注にて変更となったｘｘｘ社の体制やアサインメンバが2Q以降も継続となる可能性があるため ・継続期間や継続した場合の金額：未定 ・継続期間を本件発注に含めない理由：2Q以降のｘｘｘ社の体制が未定のため |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
起案内容
起案目的 |  |  |  |  | ｘｘｘ社から要件定義・基本設計作業（5-6月分）の体制・工数について変更の提案を受けたため、追加発生費用（100万円）について投資決裁いただきたい。 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
背景・前提事項 |  |  |  |  | FYE 03/24 1Qの投資決裁については2023/3/xxボード会にて承認いただいた。 本件発注は、1Qのｘｘｘ社の体制・工数の変更に伴い追加発生するコストに関する起案となる。 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
発注内容 （発注目的/用途、発注先、発注品目、作業内容、 期間、その他報告事項） |  |  |  |  | ・発注目的/用途：5-6月分のｘｘｘ社の体制・工数見直しに伴う追加コスト発注 ・発注先：株式会社ｘｘｘ ・作業内容：5-6月分の要件定義・基本設計支援 ・期間：2023/5/1～2023/6/30 ・変更となったメンバ・工数・費用内訳：下記 |  |  |  |  | ←【入力必須】入力してください
添付資料 | [9 empty] | ←添付資料がある場合は入力してください
本件発注による影響（詳細） | [9 empty] | ←企画統括室が入力します
1_1丁目総投資影響 （CF） |  |  |  |  | 金額 （単位：億円）
| ① | 総投資予算
| ② | 費消予定額（費消済＋既知の費消予定）
| ③ | 本件発注予定金額
| ④ | 本件発注後の最新費消予定額 （②＋③） |  |  | 0
2_1丁目総投資におけるリスク費影響 （CF） |  |  |  |  | 金額 （単位：億円）
| ⑤ | 総投資におけるリスク費予算
| ⑥ | 費消予定額（費消済＋既知の費消予定）
| ⑦ | 現時点残高 （⑤－⑥） |  |  | 0
| ⑧ | 本件リスク費費消予定額
| ⑨ | 本件費消後のリスク費残高（⑦－⑧） |  |  | 0
3_今期合算計画におけるFYE03/24 今期リスクバッファ影響 （PL） |  |  |  |  | 金額 （単位：億円）
| ⑩ | FYE03/24 今期リスクバッファ 現時点残高
| ⑪ | 本件費消予定額
| ⑫ | 本件費消後のFYE03/24 今期リスクバッファ残高（⑩－⑪） |  |  | 0
その他報告事項・備考 | [9 empty] | ←企画統括室が入力します（適宜）
決議
ファイル名の例：「JKK VP部長会_ｘｘｘの投資決裁_yyyymmdd」
発注内容、工数、金額の詳細を記載する
※適宜、シート追加や添付資料追加
入力例