## Slide 1
報告/決議 事項 | JKK1丁目の周辺システム対応にあたり、合計投資額3.5億の実行承認を頂きたい ・要件定義工程 ：0.6億（19システム）※起案済み ・基本設計工程～C/O：2.9億（12システム） ※開発編成会/見立て会は同内容で起案予定
起案の 背景 | ＜全社＞ リクルートの経営管理は、約30年の利用を経て劣化した基盤の上で、 経営体制や法制度の変更の都度、手作業での対応を積み重ねてきた結果、 会計品質の課題が顕在化 RCLでの「財務会計のグローバル標準化」および「経営の自由度の確保」を 達成するため、全社会計基盤刷新プロジェクト（JKK）が発足 ＜基幹システムU＞ JKK要求を満たすため、基シス管轄の周辺システム(12システム※基本設計以降の対象)を 横断する開発プロジェクト体制を構築 開発プロジェクトの中で要件定義を2024年1月までに行い、2024年2月以降基本設計工程以降に着手予定
論点と 方向性 | 各システムの総コストは、以下の通り(基本設計工程以降対象外のシステムは割愛) 上記の内RETMASの占めるコストが大きいため更なるコスト削減余地を検討 ＜検討案＞ 案①SAPベースで業務/システムの標準化を図る(原案:8,770万円) 案②SAPベース情報を現行RINDに置き換え現行踏襲する(削減案:7,228万円) コスト面では案②が優位であるが、品質(Q)、納期(D)を安定して実現するため、案①のまま進める方針とした（詳細は本資料ページ9参照）
懸案 事項 | JKK本線側の仕様変更や計画変更の影響により、追加開発要件の発生や 体制確保が必要になる可能性がある (その場合は、スコープ調整もしくはコストにより解決する方針とする)
Concur系 (計6システム) | ロコン購買HUB | ロコン銀行HUB | RETMAS | とんぺい | Mico/Chaco | ミスギ
10,867万円 | 4,150万円 | 2,992万円 | 8,770万円 | 4,755万円 | 600万円 | 1,756万円
【ICT統括室ボード会 起案書】 |  |  |  | 起案日 | 起案日 | 2024/1/11 | yyyy/mm/dd
件名 | 【JKK対応】基シス周辺システム |  |  |  |  |  | 
起案方法 | □対面必須 ■書面可 |  |  | 所要時間 |  |  | 10分
開示範囲 | ICT統括室 ALL |  |  |  |  |  | 
起案部署 | ICT統括室 基幹システムU 基幹システム3G |  |  |  |  |  | 
責任者 | 石原 和幸 |  |  |  |  |  | 
発表/陪席者 | 赤塚 拓也／勝美 理沙、小高 裕介 |  |  |  |  |  | 
最終決議 会議体 | ICT統括室ボード会 |  |  | 標準プロセス 結果 |  |  | 対象外
今後 の予定 | 今後の開発スケジュールを記載 2024/02 基本設計開始 2024/10 JKK外部結合フェーズから合流 （一部2024/08から先行合流するシステムあり） 2025/10 システムC/O（販売管理領域） 2026/04 システムC/O（購買管理領域） |  |  |  |  |  | 
予算部門 | 経理統括室/事業統括室/プロダクト開発統括室 |  |  |  |  |  | 
投資決裁 金額 | 3.5億円 ※要件定義分0.6億は起案済 | 詳細 | ・内訳 初期投資(資産)：3.5億円 (内、0.6億は起案済) 初期投資(費用)：なし ランニング ：なし（現行保守費維持想定） ・投資目的： コスト削減を含まない ・投資回収期間：- |  |  |  | 
発注先 情報 | 1社あたりの5000万以上の発注有無：有 発注内容 ：設計・開発・テスト・移行の業務委託費用 発注先候補：株式会社アークシステム 発注金額 ：1.9億円 (内、0.2億(要件定義分)は起案済) 発注開始日～終了日：2023/10/01~2026/04/30 （要件定義工程以降） |  |  |  |  |  | 
起案 種別 | 投資決裁(案件・PJ)

## Slide 2
案件・プロジェクト投資決裁
案件名 | 【JKK対応】基シス周辺システム |  |  |  |  |  |  |  | 
期間 | 2023/10/01～2026/4/30 |  |  |  |  |  |  |  | 
資産C/O | 2026/04 |  |  |  |  |  |  |  | 
投資 目的 | ・基シス周辺システムにおいて、JKK要求を満たすためシステム改修を行い、JKK本線C/O後も継続してシステム・業務運用が行える状態にすること ※JKK対応の投資目的に準ずる |  |  |  |  |  |  |  | 
投資 効果 | ■定性 ・JKK要求を満たすことで、JKKが目指す「財務会計のグローバル標準化」および「経営の自由度の確保」に寄与する ※JKK対応の投資効果に準ずる |  |  |  |  |  |  |  | 
投資 内容 | ・JKK要求対応に伴う基幹システムユニット管轄の12システム(基本設計以降の対象)の改修に係る業務委託費用を投資する ■初期投資額：総額3.5億 要件定義工程：0.6億（起案済み） 基本設計工程～C/O：2.9億 詳細は本資料8ページを参照。 |  |  |  |  |  |  |  | 
投資決裁額の 内訳 CF(億円) |  | イニシャル | ランニング | 合計 | 投資決裁額の内訳 PL(億円) |  | 当期PL | 翌期以降PL | 合計
 | 費用分 | 0 | 0 | 0 |  | 費用分 ※減価償却除く | 0 | 0 | 0
 | 資産分 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 減価償却分 | 0 | 3.5 | 3.5
 | 合計 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 合計 | 0 | 3.5 | 3.5
 | 補足：各システムの内訳は、本資料8ページを参照 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: アジェンダ
背景・目的
組織の方針（前提）
Win11対応（与件） →XXXまでにWin11化はしていかなくてはいけない
JKK対応（与件） →FUの対応費用はなくしていく方針
プロジェクトスコープ →どの領域のAccessツールが対象か
課題と戦略（→背景・目的に。） 課題：JKKと基シスでそれぞれ対応した場合に無駄な資源とリソース（工数）がかかる 戦略：Accessのスプシ化を早期に目指し、本来Win11対応にかかるコストを減らし適正化を図る →概念図みたいなの書くか？
施策 ①：ソリューションの検討 ②：担当領域の検討
コストと工数 ①：本施策にかかるコストと工数 ②：本施策の効果（本施策と独立してそれぞれ行った場合の比較結果）
体制
スケジュール
リスクと対応方針 →スプシ化が間に合わなかった場合はWin11対応をできる状態にする
（Appendix）スプシ化の設計思想 →機能のコンポーネント化を図り、データ構造の変更に強くした

## Slide 4: 背景・目的
4
背景
  JKK一丁目でスプシ化対象となっている資源と 基シスのWin11対応予定の資源に重複がある
  JKKと基シスそれぞれが独立して対応した場合に無駄な資源とリソース（工数）が発生する
  資源や改修業務の最適化を行い、各資源のソリューション / 担当を整理する必要がある
目的
  JKK対応を踏まえ、基幹システムUのWin11対応にかかるコストを減らし適正化を図る
  スプシ化/Access維持などソリューションを検討する
  JKKと基シスのスコープを明確化し、双方にとって最適な役割を検討する

## Slide 5: 前提
5
組織の方針
・ICT統括室としてクラウド化（BQースプシ化など）を推進している
・将来廃止するシステムやツールへの投資は必要最低限にする
当初の予定
・基幹システムUの方で、Win11対応を実施する計画となっている ・JKK 基盤Uの方で、JKK対応によるツール改修をスコープとしている
・JKKでは MS ACCESS等 クライアント依存のツールから、OS依存しないクラウドソリューションへ変更する
他プロジェクトの動き
・Rogue One プロジェクトが進行している事もあり、既存ツールの改修は実施しない方向としている
Win11対応とJKK対応の不足分を追加する

## Slide 6: プロジェクトスコープ
6
本プロジェクトでは事業と経理のBIツールのJKK1丁目までをスコープとしている。
現在
データ生成
データ集計・蓄積・整形
データ利用
データ元
DWH
データマート
集計
BIツール
ユーザ
財務会計
管理会計
Neo
事業Neo
PVシステム
RINDBERG
RINDBIRG
View
RETMAS
（会計システム）
データDL
（手作業）
FPA & 収支
Access
/Excel
Access
/Excel
周辺システム
事業
経理
RINDBIRG
View
その他
利活用
RINDBERG
JKK1丁目の姿
データ生成
データ集計・蓄積・整形
データ利用
データ元
DWH
データマート
集計
BIツール
ユーザ
財務会計
管理会計
SAP
NEXUS
事業Neo
PVシステム
RETMAS
（会計システム）
データDL
（手作業）
FPA & 収支
Access
/Excel
周辺システム
HR
RINDBIRG
View
BigQuery（BQ）
スプシ
/GAS
中継処理
JJ ＆ 学び
その他
利活用
経理
凡例：
スコープ

## Slide 7: 施策①：ソリューションの検討
7
ICT保守対象/対象外 ツールの主な利用者毎に分類し、ソリューション検討を実施
経理/審査は 既存ツールの終了が見えている為、既存ツールのスプシ化をせず新ツールのみスプシ化する方針とする
HRは 将来利用停止になるツール類になるため、必要最低限の改修にする
JJ・学びは 既存ツールの軽微な改修になる可能性が高く、Win11対応時にスプシ化を実施する
時系列
Win11対応
Accessの維持
Accessの維持
スプシ化
スプシ化
ー
ー
ー
ー
JKK対応
スプシ化
-
スプシ化
スプシ化
スプシ化
ー
ー
ー
ー
ー
ー
要件定義
BPR＆廃止対応
スプシ化の標準化設計
開発標準策定
部品の共通化
UI設計
コーディング規約 ...
ICT
保守
対象
※237個
ICT
保守
対象外
経理/
審査室
HR
JJ
学び
経理
HR
JJ
学び
個数
66
66
65
40
226
‐
‐
‐
JKK対応
改修影響度
大
‐
小
小
大
‐
‐
‐
対象外
領域
2025/3～
2024/5～

## Slide 8: 施策②：担当領域の検討
8
当初の予定としてはWin11対応は基シス、JKK対応は経理:JKK、事業:基シスでそれぞれ改修を行う予定だった。
JJ/学びは当初の予定通りJKK対応まで基シスで行うこととする。理由としては以下。
  JJ/学びはWin11対応時点でスプシ化を行うため、軽微なJKK対応についてもそのまま基シスが行うのが効率的である。
HRはRogueOneにて廃止。
2024/5～
時系列
Win11対応
基シス
※Access維持
基シス
※スプシ化
ー
ー
ー
ー
JKK対応
JKK ※スプシ化
基シス ※RogueOneで廃止
基シス
※スプシ化
JKK ※スプシ化
ー
ー
ー
ー
ー
ー
要件定義
JKK
スプシ化の標準化設計
JKK
ICT
保守
対象
※237個
ICT
保守
対象外
領域
経理/
審査室
HR
JJ
学び
経理
HR
JJ
学び
個数
66
66
65
40
226
‐
‐
‐
JKK対応
改修影響度
大
‐
小
小
大
‐
‐
‐
対象外
2025/3～

## Slide 9: 本施策における
9
XXX
サービス提供業務
サービス提供基盤
サービス提供者
現状業務
BPR
ERP導入
これまでの業務改革（業務起点）
会計データ
データ集計
これからの業務改革（データ起点）
データ
ユーザー
開発
製品
業務
①データ蓄積
③アクション
②分析・洞察
デジタルフィードバックループの話
n8n×Azureの話
LinkX社の話

## Slide 10: 本プロジェクトにおけるLinkX社の役割
10
LinkX社はAIの技術伝承だけでなく、エージェント管理やデータガバナンス含めた基礎技術の要を担う。
学習と成長の視点
内部プロセスの視点
顧客（社内ユーザー）の視点
財務の視点
AI内製化部隊の構築
LinkX社：技術伝承
AI活用・推進の文化・マインド醸成
技術標準化（n8n×AI基盤）
LinkX社：設計
データガバナンス整備
LinkX社：必須要素の整理
n8nによる業務自動化基盤構築
LinkX社：構築支援
継続的業務改善（PDCA）
n8n×AIエージェント統合基盤構築
LinkX社：設計・構築支援
AIエージェント管理・統制基盤構築
LinkX社：設計・構築支援
データフロー可視化
LinkX社：基礎の定義
業務の透明性向上
AIエージェント改善による
業務高度化の推進
AIエージェントの業務支援による
バックオフィス業務負荷軽減
高付加価値業務へのシフト
業務コストの削減
外注費削減（内製化効果）
間接業務生産性向上
AIエージェント・データ活用による 意思決定高度化
AI投資の資産化（ROI最大化）
LinkX社範囲

## Slide 11: 体制
11
XXX

## Slide 12: スケジュール
12
XXX

## Slide 13: リスクと対応方針
13
XXX

## Slide 14: （Appendix）スプシ化の設計思想
14
スプシ
GAS
BQ
RIND
ローカルマスタ
検索コンポーネント
更新コンポーネント
更新Viewシート
更新Parameterシート
更新Controller
出力コンポーネント
検索Viewシート
検索Parameterシート
検索Controller
検索結果Viewシート
出力Viewシート
出力Parameterシート
出力Controller
帳票テンプレートシート
出力帳票
ユーザー
開発者
全てのパラメータは外だしにして、
BQのデータ構造が変更されてもGASは修正しない。
パラメータ例：クエリ、カラム、帳票テンプレート...

## Slide 15
1. 背景・目的
目的
対象となる基シス周辺システムにおいて、JKK要求を満たすためシステム改修を行い、 JKK本線C/O後も継続してシステム・業務運用ができることを目的とする
また、基シス周辺システムについて、JKKとのコミュニケーションコストの効率化や全体管理の観点から、 プロジェクト体制をとり、基シス周辺システム全体で横断的に対応を進める
背景
リクルートの経営管理は、約30年の利用を経て劣化した基盤の上で、経営体制や法制度の変更の都度、 手作業での対応を積み重ねてきた結果、会計品質の課題が顕在化していた
RCLでの「財務会計のグローバル標準化」および「経営の自由度の確保」を達成するため、 全社会計基盤刷新プロジェクト（JKK）が発足

## Slide 16
2. JKK要求概要×影響システム
JKK要求のうち、周辺システムで対応必要な要求分類と、分類ごとの各システムの対応要否は以下の通り
Concur系 (*1)
ロコン購買
HUB(A伝)
ロコン銀行
HUB
RETMAS
とんぺい
MICO/
CHACO
ミスギ
●
●
●
●
●
●
-
●
●
-
-
●
●
-
●
-
-
●
●
-
-
●
-
-
●
-
-
-
要求事項
・SAPに支払処理機能を集約する
・マスタ管理システムで発番・管理されるパートナー情報を
購買フロントシステムで利用できること
・勘定科目マスタを廃止し、仕訳の元データを連携できるようにする
・適切なフローで固定資産の新規取得の申請を行い、
SAPへ連携する
・周辺システム要求定義書に記載の無い要求
（JKK本線から直接提示された要求）
JKK要求分類
SAP連携
取引先マスタ関連
勘定科目マスタ関連
固定資産関連
その他
●
●
●
●
●
●
●
周辺システム
  *1：Concur Invoice、Expense、ロコンConcurHUB、活文、BtoB請求書、WalkMe

## Slide 17
3. プロジェクトスコープ
基シス周辺
システム
新システム
【凡例】
基シス周辺システム対応の対象となるシステム(赤枠)は、以下の通り
  ※ JKK本線の「システム全体図」より、抜粋。周辺システム対象の不足分システムを追記
RINDBERG
原価按分
収益按分
販売手数料按分
外部連携基盤
周辺（事業PVシステム群）
SYOGO7
売上
請求
入金
事業Neo/共用Neo
Neo-HR
納品完了
受注
原価管理
販売委託 手数料計算
請求
売上
周辺
OZ
支払依頼
（制作原価）
BtoB請求書・Concur Invoice Concur Expense
支払依頼
とんぺいくん
支払依頼
RECO・Integrity
仕訳計上
OASYS
固定資産管理
WF（SmartDB）
固定資産管理
周辺（購買システム群）
WF（SmartDB）
仕訳計上
全社共通
商品マスタ他
顧客マスタ
全社会計
支払
債務管理
（補助簿）
その他
（貸倒、資料収書）
債権管理
（補助簿、滞留管理）
前受管理
入金消込
（銀振・手形・CVS・引落）
ツバサくん（子会社のみ）
前払管理
支払
債務管理
（補助簿）
債権管理
（補助簿）
営業外請求
振替伝票
入力
総勘定
元帳
NEXUS
IF制御
売上変換
債権変換
入金結果
変換
債務変換
原価管理
原価管理、原価按分
固定資産
変換
仕訳生成
IF制御
SAP
FI-AR
RAR
収益按分
FI-AP
FI-AA
FI-GL
受注、受注企画
売上
契約・履行義務・売上実績
売上
A
請求・引落明細
請求書・引落明細書
債権
債権
請求書・督促書
請求書
・引落明細書
決済・入金予定
仕訳計上
B
振込入金・CVS収納・引落返還
入金予定
入金消込結果
入金消込結果
A
請求
・引落明細
収益按分
支払依頼
支払依頼
債務・
支払依頼
債務・
支払依頼
原価
振替、原価按分
支払実績
支払依頼
C
支払依頼(じゃらんnet)
C
支払
依頼
支払依頼
会計仕訳
振替、原価按分
固定資産（取得）
固定資産（取得）
固定資産
固定資産（変更）
支払
通知書他
支払実行
D
債権・債務
D
債権
子会社連結データ
マスタ管理
顧客・パートナー他
各種マスタ
各種会計仕訳
M
顧客・商品マスタ他
E
顧客・商品マスタ
・組織・権限ロール
顧客・パートナー・利益センタ・原価センタ・権限ロール
勘定科目・各種マスタ
パートナー
・勘定科目
・各種マスタ
ID・権限ロール
E
顧客
顧客・商品マスタ他
F
パートナー
H
勘定科目
・各種マスタ
F
パートナー
H
勘定科目・各種マスタ
支払取込結果
B
振込入金
支払取込結果
銀行
支払
入金
DSK
支払通知書他
請求書・督促書
信販会社
引落返還
CVS収納
各種データ（IF制御経由）
M
顧客・商品マスタ他
各種データ
各種データ（IF制御経由）
CO
I
請求書
・引落明細書
I
G
支払取込結果
H
勘定科目
K
引落
E
顧客マスタ
J
J
決済・入金予定
K
引落
収益認識
変換
仕訳
変換
G
仕訳計上
ロコン（銀行HUB)
L
契約・履行義務
・売上実績
子会社仕訳
仕訳計上
仕訳計上
按分結果
請求
CVS収納・
引落返還
経費原価振替
MAGI
仕訳計上
仕訳計上
支払結果
支払通知書他
契約
Neo-JJ
納品完了
受注
原価管理
請求
売上
Neo-学び
納品完了
受注
原価管理
請求
売上
共用Neo
納品完了
受注
請求
原価管理
売上
明細マスタ
取引先マスタ
M
ロコン
債務
各種マスタ・コード
N
各種マスタ・コード
N
子会社仕訳
請求書・
督促書
受注・請求
G
按分結果
BP発番依頼
固定資産
固定資産
DIVA
連結決算
MICO/Chaco
滞留債権管理
RETMAS
予実集計
ミスギくん
名寄せデータ管理
初期督促データ
パートナー
マスタ等
支払予実 データ等
L
パートナーマスタ更新データ
17

## Slide 18
4. QCDS目標
本プロジェクトのQCDSの優先順位は、Q >D >S =C とする。JKKは全社対応となるため、品質(Q)、納期(D)を最優先で考慮し、 スコープ調整やコスト変動の可能性を許容のうえ、プロジェクトを推進する
目標説明
業務を止めないレベルの品質を確実に担保する
毎月の経理業務・決算業務に影響を与える重大な 障害を発生させない
C/OスケジュールはJKK全体方針のため、 全体スケジュールから遅れることのないように調整する
QとDを厳守するためにシステム開発が足枷になるようであれば、 スコープ調整や一時的な手運用を実施を許容する
問題、リスク発生時は、品質・納期を優先し、 コスト変動を許容する
補足
影響が限定的でリリース後でも対応可能と判断できる障害は リリース後対応として納期を優先する
システム対応がスケジュール上困難、かつ運用で回避できる ものはコストを追加してでも運用回避し、納期必達とする
システム改修を無理に間に合わせず、運用で回避することも 検討しながら、都度スコープ調整する ※スコープ調整かコスト変動で対応するかは都度検討する
現時点で未確定要素があるため、リスクヘッジしつつ 後からの変更を許容する (その際発生するコスト変動も許容する)
QCDS
品質
(Q)
納期 (D)
スコープ (S)
コスト
(C)

## Slide 19
要件定義～C/Oまでの工数・コストは、308.1人月、34,708万円(全19システム)となる ※要件定義工程分コスト(5,926万円)は起案済 また、基本設計工程～C/Oまでに必要なコストは、全12システムで28,782万円となる
RETMASの占めるコストが大きいため更なるコスト削減余地を検討(検討結果は次ページ参照)
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
FYE03/24
FYE03/25
1Q
2Q
3Q
4Q
FYE03/26
1Q
FYE03/27
基本設計～内結、 外結・移行検討、課題対応
外結・ST・UAT①、移行準備 (リハ含む)
移行
外結・ST・UAT②
合計
要件定義
4か月
8か月
8か月
6か月
3か月
バッファ
2か月
工数 (単位:人月)
*社員含む
308.1人月
83.2
合計
Concur系(6システム)*1
ロコン購買HUB(A伝)
ロコン銀行HUB
RETMAS
とんぺい
MICO/CHACO
ミスギ
SYOGO7
ツバサ/Neko(2システム)
Accessツール(4ツール)
1.2
9.9
3.9
3.0
7.9
3.6
0.6
-
-
-
30.1
1.7
9.4
4.8
8.7
7.7
5.7
1.4
1.0
1.3
2.1
43.8
3.2
35.6
13.9
22.0
34.8
20.6
9.6
-
-
-
139.7
1.9
19.6
9.6
4.0
26.8
5.6
2.6
0.8
-
-
70.9
1.0
5.4
2.0
1.5
4.1
0.6
0.7
-
-
-
15.3
35.5
40.2
83.2
36.3
9.4
15.1
1.8
1.3
2.1
0.4
3.3
1.3
1.0
1.9
0.2
0.2
-
-
-
8.3
5. 実行決裁内容
5-1. コストと工数
  *1：Concur Invoice、Expense、ロコンConcurHUB、活文、BtoB請求書、WalkMe
コスト (単位:万円)
合計
Concur系(6システム)*1
ロコン購買HUB(A伝)
ロコン銀行HUB
RETMAS
とんぺい
MICO/CHACO
ミスギ
SYOGO7
ツバサ/Neko (2システム)
Accessツール(4ツール)
72
72
396
-
660
504
-
-
-
-
1,704
-
1,362
636
827
1,110
961
212
189
149
480
5,926
288
7,501
1,732
2,165
3,850
2,624
1,256
-
-
-
19,416
132
1,104
1,056
-
2,820
666
211
-
-
-
5,989
84
564
198
-
198
-
77
-
-
-
1,121
34,708万円
10,867
4,150
2,992
8,770
4,755
600
1,756
189
149
480
参考：初期構築
※コンサル抜き
30,000
5,000
5,000
14,000
-
-
3,000
-
-
-
24
264
132
-
132
-
-
-
-
-
552
  基本設計～C/Oまでのコスト：28,782万円
  起案済
  本起案対象

## Slide 20
対応方針
当初は案①の検討を進めていたが、コスト削減余地がないか検討するため、追加で案②を検討した
コスト観点では案②が優位であるが、JKKが検討している経理業務のTOBE思想が現行踏襲ではなくSAPベースで標準化する となったことにより、実現性・将来の保守性の観点から、案①を採用とする
コスト
実現性
将来の保守性
案①
SAPベースで業務/システムの標準化を図る
8,770万円
インプット(新RIND)に
合わせた設計となるため、 実現性が高い
→結果、品質・デリバリーが担保しやすい
アーキが最適化されているため、保守性が高い
案②
SAPベース情報を現行RINDに置き換え、 現行踏襲する
7,228万円
単純マッピングできるわけではなく、難易度が高い
旧RIND・ロジックの再現を検討が必要となるため、保守性が低い
採用案
実現性、 保守性で
ノックアウト
5. 実行決裁内容
5-2. RETMAS対応方針の検討結果

## Slide 21
変更
新規
5. 実行決裁内容
5-2. RETMAS対応方針の検討結果（案①改修範囲）
RETMAS機能のうち、JKKにより影響を受ける可能性のある箇所は以下の緑/ピンクで示した通り
RETMASは、大量(約30view)のRIND/DB9/Nekoをインプットとしているため、RIND改修による影響が大きく、改修コストが大きくなる
データマート作成
管理マスタ
NeKo
（5view：廃止)
合算データ
合算CAPEX
データ抽出
原価
経費
売上販手
Neko
RIND
DB9
販売収入
伝票外
人員データ
PL帳票/PL比較
販売組織別データ
科目明細
売上販手明細
原価明細
CAPEX合算値
業績一覧
IJ差額
管理会計マスタ
販売収入明細
伝票外明細
人員数
合算値
マスタメンテナンス
CAPEX合算値
販売収入データ
伝票外データ
人員データ
組織CD/商品CD更新データ
PLデータ
CGUマスタ
固定資産明細
NEXUSへ
取得元データ
RETMAS
業績/CAPEX
RIND
（21view)
※14viewが変更有
DB9
(4view)
※1viewが変更有

## Slide 22: 6. 各システム対応内容（Concur系）②
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
支払依頼取込結果 連携
I/F元がSAPへ変更
連携頻度が1時間に1回に増加
○
小
SAP仕様に合わせたI/F処理、連携設定変更
エラー検知機能の変更
なし
活文連携
なし
×
-
なし
なし
ロコン Concur HUB
請求書ID照会 View連携
支払依頼データ連携先をSAPに変更
各種マスタのコード体系変更
支払依頼の連携先変更に伴うレイアウト変更
コード体系変更に伴う変換処理の変更
なし
○
小
Concur系システム*1の各機能における改修内容と規模は以下。
  *1：Concur Invoice、Expense、ロコンConcurHUB、活文、BtoB請求書、WalkMe

## Slide 23
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
支払依頼連携
支払依頼データ連携先、レイアウト、設定内容の変更
各種マスタのコード値/体系、連携頻度の変更
Neo制約の廃止
○
大
仕訳、原価の変換処理およびレイアウトの全変更
トランデータ取得API処理の変更
コード体系変更に伴うチェック処理(数十件)の修正
Neo制約によるチェック機能の廃止(明細数など)
精算者口座情報の設定
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
精算個人コード連携
RECOから精算者毎の口座情報を取得してロコン上で管理、設定する
○
中
RECO→ロコン連携の新規追加
口座情報保有のための各種マスタの新規追加
なし
固定資産連携
OASYSから連携した固定資産マスタをNEXUSへ連携
○
中
OASYSから取得した固定資産マスタデータをNEXUSへ連携する処理（送信、戻り値チェック）の新規追加
なし
OASYS連携
OASYSの固定資産情報とConcur支払依頼情報を整合性チェック
固定資産取得仕訳をNEXUSへ連携
○
大
OASYS金額とConcur金額の整合性チェックとエラーハンドリング機能の新規追加
固定資産取得用の仕訳作成機能の新規作成
OASYSとのデータ授受の仕組み構築
なし
ロコン Concur HUB
マスタデータ連携・ 取込
マスタの取得元変更
各種マスタのコード値/体系、連携頻度の変更
○
大
データ取得先の変更、取得処理の新規追加(10強)
更新、削除機能の変更
旧コードと新コードの共存のための機能追加
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
RINDのデータレイアウト変更
6. 各システム対応内容（Concur系）①
Concur系システム*1の各機能における改修内容と規模は以下。
  *1：Concur Invoice、Expense、ロコンConcurHUB、活文、BtoB請求書、WalkMe

## Slide 24: 6. 各システム対応内容（Concur系）③
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
画面変更
各種マスタのコード値/体系変更
○
項目の新規追加、廃止(他科目交際費など)
新旧リスト値の共存による設定変更
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
監査ルール
各種マスタのコード値/体系変更
緊急払い対応
○
中
コード値変更に伴う全面見直し
Neo制約によるチェック廃止(明細数など)
緊急払い用の変更
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
検証ルール
各種マスタのコード値/体系変更
○
小
コード値/体系変更に伴うテーブル値、ルール変更
なし
承認WF
各種マスタのコード値/体系変更
緊急払い対応
○
中
コード値によるWF分岐の変更 ※分岐が複雑なため、テストが100パターン以上あり
緊急払い用の変更
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
Concur
Invoice
印刷レポート
各種マスタのコード値/体系変更
○
小
画面変更に伴う出力項目の変更
なし
BI
各種マスタのコード値/体系変更
×
-
経理で対応するため
なし
マスタ取込
各種マスタのコード値/体系変更
○
中
新リストの取り込み設定の追加
新旧リスト値の共存による設定変更
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
ポリシー
なし
▲
-
（作成する場合は上記すべての設定が1から必要）
JKK用に別で作成する必要があると特大(1,000-2,000万)
中
経費タイプ
勘定科目マスタのコード値/体系変更
MAGI陸送費支払のConcur化
○
中
経費タイプの新規追加、廃止（他科目交際費、MAGI陸送費など）
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
Concur系システム*1の各機能における改修内容と規模は以下。
  *1：Concur Invoice、Expense、ロコンConcurHUB、活文、BtoB請求書、WalkMe

## Slide 25: 6. 各システム対応内容（Concur系）④
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
画面変更
各種マスタのコード値/体系変更
○
項目の新規追加、廃止(他科目交際費など)
新旧リスト値の共存による設定変更
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
監査ルール
各種マスタのコード値/体系変更
○
中
コード値変更に伴う全面見直し
Neo制約によるチェック廃止(明細数など)
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
検証ルール
各種マスタのコード値/体系変更
○
小
コード値/体系変更に伴うテーブル値、ルール変更
なし
承認WF
各種マスタのコード値/体系変更
○
中
コード値によるWF分岐の変更 ※分岐が複雑なため、テストが100パターン以上あり
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
Concur
Expense
※Invoiceとほぼ同様
印刷レポート
各種マスタのコード値/体系変更
○
小
画面変更に伴う出力項目の変更
なし
BI
各種マスタのコード値/体系変更
×
-
経理で対応するため
なし
マスタ取込
各種マスタのコード値/体系変更
○
中
新リストの取り込み設定の追加
新旧リスト値の共存による設定変更
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
ポリシー
なし
▲
-
（作成する場合は上記すべての設定が1から必要）
JKK用に別で作成する必要があると特大(1,000-2,000万)
中
経費タイプ
勘定科目マスタのコード値/体系変更
○
中
経費タイプの新規追加、廃止（他科目交際費など）
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
Concur系システム*1の各機能における改修内容と規模は以下。
  *1：Concur Invoice、Expense、ロコンConcurHUB、活文、BtoB請求書、WalkMe

## Slide 26: 6. 各システム対応内容（Concur系）⑤
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
経費タイプ表示
経費タイプの追加/廃止
○
小
JKKで整理した経費タイプ体系に合わせた表示機能の変更 (Invoice/Expenseの両方)
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
活文連携
なし
×
-
なし
なし
タイムスタンプ
なし
×
-
なし
なし
Concur連携API
BtoB請求書で受領した請求書について、口座情報を利用しない
○
小
Concurへ連携するAPI設定の変更
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
Walkme
BtoB
請求書
取引先マスタ取込
マスタコード体系、名称体系の変更
○
小
既存取引先マスタの設定値の変更（コード、名称）
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
活文
文書保管
なし
×
-
なし
なし
請求書受取
なし
×
-
なし
なし
不正検知
なし
×
-
なし
なし
OASYS連携
OASYSで固定資産登録することにより、Concur→OASYSへ画面遷移する機能の追加
○
小
Concur→OASYSの画面遷移のためのボタン、処理の追加
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
Concur系システム*1の各機能における改修内容と規模は以下。
  *1：Concur Invoice、Expense、ロコンConcurHUB、活文、BtoB請求書、WalkMe

## Slide 27: 6. 各システム対応内容（ロコン購買HUB）
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
支払依頼連携 (Oz/YCC/凸版)
支払依頼データ連携先、レイアウト、設定内容の変更
各種マスタのコード値/体系、連携頻度の変更
○
大
仕訳、原価の変換処理およびレイアウトの全変更
コード体系変更に伴うチェック処理(数十件)の修正
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
YCC/凸版→ロコンの連携レイアウト変更
ロコン 購買HUB
マスタデータ連携・ 取込
マスタの取得元変更
各種マスタのコード値/体系、連携頻度の変更
○
大
データ取得先の変更、取得処理の新規追加(10強)
更新、削除機能の変更
旧コードと新コードの共存のための機能追加
過渡期データの取り扱いによる臨時機能の要否
RINDのデータレイアウト変更
支払依頼取込結果 連携
I/F元がSAPへ変更
連携頻度が1時間に1回に増加
○
小
SAP仕様に合わせたI/F処理、連携設定変更
エラー検知機能の変更
なし
支払依頼連携
（Neo-HR）
I/F廃止(送信、結果の両方)
○
小
IF廃止対応 (Neo-HR→ロコン→Neo全社会計 Neo全社会計→ロコン)
なし
登録番号のマスタ
データ管理
パートナーマスタのコード値/体系変更
○
小
Neo取引先コード（7桁）からNEXUSパートナー法人コード（10桁）への変更
なし
ロコン購買HUB(A伝)の各機能における改修内容と規模は以下。

## Slide 28: 6. 各システム対応内容（ロコン銀行HUB）
NEXUS連携追加に
伴う並行稼働
【入金】業務習熟期間中はNEXUSまたは SAP連携まで（後続処理しない）
【出金】仕掛の都合上、一定期間中は NeoとNEXUSの並行稼働となる
(それに伴うシミュレーションと移行 手順作成および合意)
○
大
【入金】一定期間は並行稼動（NeoとNEXUSの両方にデータを連携）する想定
【出金】二重送金防止のための適切な移行計画や手順の作成と合意（時間と工数がかかる想定）
本線、ファイナンスU側でデータ移行や業務移行について未計画のため、並行稼働期間が定かでない
並行稼働期間の長さ、並行稼動の実現方法次第では工数増となる
○
中
転送方式変更に伴う疎通試験
PUT/GETコマンド変更に伴う連携処理改修と検証作業
SFTP用鍵の新規作成および検証作業
ファイル名上書き不可、かつ2営前/3営前がわかるようなファイル名でデータを受領できない場合は処理の追加が必要
データ転送方式・
連携コマンド変更
データの授受について
・転送方式にをFTPからSFTPへ変更
・連携コマンドPUT/GETの変更
○
大
AsIsで実績のある銀行連携データとNEXUSから受領したデータの比較を銀行毎、支払処理パターン毎に実施することでデータの信頼性を担保する
【出金】
銀行連携データ追加
・SAPからは支払予定日、口座単位の データを受領
→NEXUS経由したデータの検証を銀行毎、 支払処理パターン毎に実施
文字コード仕様変更
銀行とはEBCDIC (改行無) ,
NEXUSとはSJIS (改行無)で連携すること による文字コードの変換
文字コード仕様の変更に伴う変換処理改修と検証作業
NEXUS向けの設定で都合が悪い連携先がある場合は、個別にロジックを追加する必要がある
・新たに振込日2E前のデータ連携を追加
振込日2E前ファイル追加に伴う処理方式の変更と検証作業
支払予定日の異なる同一口座のファイル連携に必要な改修
【出金】
銀行連携データ検証
設定変更
データ検証
移行手順作成
【入金】
データ連携タイミングの変更・追加
運用変更
経理処理円滑化のため、AsIsよりもデータ連携のタイミングを増やす、もしくは時間帯を変更する。
振込入金通知のデータ連携回数を増やす もしくは時間帯を銀行毎に変更する
銀行毎にADP開局時間が異なるため、 銀行毎に取得時間を変更する場合は 工数増
○
小
NEXUSから受領しロコンで処理したFBデータのうち、業務影響なくテスト実施可能な一部のケースについては銀行疎通試験にて検証する。それ以外のケースについてはAsIs実績有のデータとのコンペアにて担保する
対三菱のようにテスト用センター確認コードが設定 されている、かつテストデータのサンプルがあるケースに ついては銀行疎通試験は可能という判断。
ロコン銀行HUBの各機能における改修内容と規模は以下。
ロコン 銀行HUB
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素

## Slide 29: 6. 各システム対応内容（RETMAS）①
データマート経費作成
支払依頼データ連携先をSAPに変更
固定資産をSAPで一元管理すること
売上販手明細DL
支払依頼データ連携先をSAPに変更
勘定科目マスタを廃止し、仕訳の元データを連携できるようにする
○
大
なし(規模は大きく変わらない見立て)
○
大
経理会計伝票、及び固定資産データの連携データのレイアウト変更に伴う、データマート経費の作成処理の改修
なし(規模は大きく変わらない見立て)
RIND経理会計伝票明細等、RINDviewの変更に伴い取り込み処理,及びRETMAS内でのデータ蓄積処理を修正（RIND対象TBL：14)
固定資産情報の管理がNeKo→SAPに変更になることに伴い固定資産情報の取得元変更（NeKo対象TbL:5)
科目明細DL
データマート売上販手作成
出力項目の変更に伴う、DL機能の改修
減価償却費明細データ取得ロジックの改修
データマート原価作成
小
○
出力項目の変更に伴う、DL機能の改修
DM売上販手の変更に伴う、DL機能の改修
DM売上販手のレイアウト変更要否次第で、規模小→中に変動
○
大
経理売上明細の連携データ変更に伴う、データマート売上販手の作成処理の改修（DM売上販手TBLの変更が必要となる可能性が大きい）
なし(規模は大きく変わらない見立て)
○
大
原価データの連携データ変更に伴う、データマート原価の作成処理の改修（ほぼ作り変えとなる見込み）
なし(規模は大きく変わらない見立て)
DM経費にレイアウト変更の必要が生じた場合、規模小→中に変動
小
○
データ取込バッチ（RIND,NEKO）
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
RETMAS
RETMASの各機能における改修内容と規模は以下。
ブレ要素に記載している各データマートテーブルのレイアウト変更要否については基本設計で確定予定

## Slide 30: 6. 各システム対応内容（RETMAS）②
固定資産をSAPで一元管理すること
PLデータ（AmakongPL）
合算
勘定科目マスタを廃止し、仕訳の元データを連携できるようにする
PL帳票
なし(規模は大きく変わらない見立て)
○
小
勘定科目コードのコード体系変更に伴うDLロジック（PL集計ロジック）改修
可能性は低いが集約データマートのマテビューに改修が入った場合、改修工数が上振れる見込み
○
中
減価償却推移表のレイアウト変更に伴うロジック修正
DM経費にレイアウト変更の必要が生じた場合、対応工数増
固定資産明細
ダウンロード
CAPEX
減価償却推移表のレイアウト変更に伴うCAPEXデータ作成ロジック及び固定資産明細のDLロジック改修
資産購入額の取得元を経理会計伝票に変更
なし(規模は大きく変わらない見立て)
IJ差額
固定資産をSAPで一元管理すること
○
中
減価償却推移表のレイアウト変更に伴うロジック修正
仕訳データの取得元テーブル、及びデータの保持体系変更に伴うロジック改修
（支払依頼データ連携先をSAPに変更）
勘定科目マスタを廃止し、仕訳の元データを連携できるようにする
業績一覧
固定資産をSAPで一元管理すること
支払依頼データ連携先をSAPに変更
○
小
勘定科目コードのコード体系変更に伴うロジック改修
なし(規模は大きく変わらない見立て)
原価明細DL
小
○
出力項目の変更に伴う、DL機能の改修
DM原価にレイアウト変更の必要が生じた場合、規模小→中に変動
支払依頼データ連携先をSAPに変更
勘定科目マスタを廃止し、仕訳の元データを連携できるようにする
○
中
○
中
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
RETMAS
RETMASの各機能における改修内容と規模は以下。
ブレ要素に記載している各データマートテーブルのレイアウト変更要否については基本設計で確定予定

## Slide 31: 6. 各システム対応内容（RETMAS）③
データ連携(RETMAS⇔HIKARU)
支払依頼データ連携先をSAPに変更
○
小
RIND連携データ、及びRETMAS内で生成するデータの変更に案件マスタ等とのマッピング処理を見直し
科目明細DLのDLフォーマットに変更が生じた場合対応工数増
CGU対応
CGUマスタ連携（管理会計要求）
○
中
RETMASのCGUマスタをファイル出力してNEXUSに連携する
なし(規模は大きく変わらない見立て)
販売収入データUL/DL
ー
×
-
RETMAS内で完結、かつ科目コードによる紐づけもないため影響なし
なし
人員データUL/DL
ー
×
-
RETMAS内で完結した機能のため影響なし
なし
バッチスケジューラ
支払依頼データ連携先をSAPに変更
CGUマスタ連携（管理会計要求）
○
小
連携データの増減に伴い、スケジューラ設定機能の改修が必要
なし(規模は大きく変わらない見立て)
販売組織別データ
勘定科目マスタを廃止し、仕訳の元データを連携できるようにする
○
小
勘定科目コードのコード体系変更に伴うDLロジック改修
なし(規模は大きく変わらない見立て)
マスタ管理
その他
○
小
NeKoから取得していたマスタ「仕訳パターン」の連携停止に伴い、RETMAS内でメンテナンス機能構築
なし
※運用作業で対応する場合開発なし
伝票外データUL/DL
勘定科目マスタを廃止し、仕訳の元データを連携できるようにする
×
-
科目コードに対するマイグレ対応は行わないためなし
なし
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素
RETMAS
RETMASの各機能における改修内容と規模は以下。

## Slide 32: 6. 各システム対応内容（とんぺい）
IF連携先の変更
とんぺい→ツバサからとんぺい→NEXUS→SAPにIF連携先が変更になることに伴い、IFレイアウトやデータ連携内容の変更を行う
〇
大
SAP用のIFレイアウトや項目定義に変更を行う
ツバサからNEXUS向けにIFできるよう連携方式を変更する
SAPの支払結果ととんぺい支払計算結果を照合するためのデータ作成ツールの改修
●ブレ要素 ・相手先システムのシステム上の制約（システム上必須チェックになっている等）により連携内容を変更する可能性がある
トレーサビリティ対応のための支払明細取込件数上限の解消
とんぺい経由の支払についてのトレーサビリティ要件を満たすため、未集計の支払データをとりこめるようにする必要がある
現状：上限件数の制約により、とんぺいの外で支払先単位で集計したものを取り込んでいる
〇
中
一定件数でファイルを分割することで支払データ取込時の上限件数を解消
取込処理のメモリ消費量を抑えることで、支払データ取込時の上限件数を解消
●ブレ要素 ・なし
銀行休日を考慮した支払日設定の機能をツバサ→とんぺいに移管
銀行休日の補正はこれまでツバサで行っていたが、SAPには該当する機能がないため、とんぺいに「銀行休日マスタ」を持たせて、それを考慮した支払日設定を行う
〇
中
「銀行休日マスタ」の新設
「銀行休日マスタ」を考慮して支払日を変更する機能の作成
「銀行休日マスタ」自体を変更する機能の作成
●ブレ要素 ・なし
支払先を識別するマスタの変更対応
現在はNeoの取引先マスタをもとにパートナーの支払先を管理しているが、NEXUSのマスタ管理で新たにパートナーを管理する方針なったため、新たなコード体系で支払先を管理する
〇
小
事業側（ペイマネG）にてNEXUSが発番する支払先をとんぺいへ登録するための保守運用ルールを構築
●ブレ要素 ・なし
とんぺいの各機能における改修内容と規模は以下。
分類
概要
改修
規模
要否
内容
要否判断とブレ要素
とんぺい

## Slide 33: 6. 各システム対応内容（Mico/Chaco）
請求情報
取込
請求情報ビューに項目追加される可能性がある
○
小
追加項目を考慮した、取込処理改修 (Select＊対応）
なし
RINDBERGビューの 参照機能 （オンライン画面）
MICOChacoで参照しているビューに 項目追加される可能性がある
○
小
ビューの再リンク、再リンクした画面の基本的な 動作検証
なし
初期督促取込
初期督促ビューに項目追加される可能性がある
追加項目を考慮した、取込処理改修 (Select＊対応）
なし
○
小
JKKによる追加項目の表示対応
（オンライン画面）
上記追加した項目を画面上に表示する要件が、入金センターから出る可能性がある（業務フローの設計次第）
○
小
画面項目の追加を想定
そもそも要望が出ない可能性がある。
Mico/Chacoの各機能における改修内容と規模は以下。
Mico/ Chaco
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素

## Slide 34: 6. 各システム対応内容（ミスギ）
ミスギの各機能における改修内容と規模は以下。
名寄せ
下請事業者フラグ/消費税転嫁法 フラグのクリーニング業務を継続
○
小
マスタ管理システムやSAPから必要なデータを取込む機能の構築（パートナーマスタ等）
名寄せ業者（リアライズ社）へ連携する、名寄せ 対象ファイルを出力する機能の構築
名寄せ業者（リアライズ社）で名寄せした 結果ファイルを取込む機能の構築
なし
資本金・下請
区分変更
下請事業者フラグ/消費税転嫁法 フラグのクリーニング業務を継続
クリーニング後のフラグをマスタ管理 システムへ連携
○
小
経理担当者がマスタ管理システムへアップロードする、 フラグ更新ファイルを出力する機能の構築
なし
支払予実
消費税未払有無の事後チェックや、チェック結果のミスギ反映を継続
マスタ管理システムやSAPから必要なデータを取込む機能の構築（支払予実など）
未払有無チェックの対象ファイルを出力する機能構築
チェック結果ファイルを取込む機能の構築
なし
○
小
ID・権限管理
なし
×
-
なし
なし
ミスギ
機能
JKK要求
改修
規模
要否
内容
ブレ要素

## Slide 35
勝美
赤塚
PL
PM
TL 勝美 宇都宮
Concur Invoice※
ロコン購買HUB(Concur)
※BtoB,活文,Walkme含
Concur
IM社
Walkme社
ARK
保守
TL 佐々木
ロコン銀行HUB
ARK
保守
TL 丸田
RETMAS
ARK
保守
TL 坂口
とんぺい
TIS
保守
Mico/Chaco
TL 木村
NST
保守
TL 山形
ARK
保守
ミスギくん
TL 山形
Concur
保守
Concur Expense
TL 勝美
ARK
保守
ロコン購買HUB (A伝)
7. 体制
各システムにおいて、 JKK本線の各領域に対して適宜要件等の連携を行う
BCC
BCC
テスト計画検討
移行計画検討
小高
PMO
JKK基シス周辺対応
:
アプリU
富田
勝美
宮野
高久
債権・販売
債務・販売
仕訳・共通
マスタ管理
:
田原・大内
柴谷
中村・尾田
笹木
債務
購買
管理会計
債権
:
ファイナンスU
販売管理U
毛阪
風間
事業コミュ統括/
事業共通
HR
:
JKK本線
システム毎にJKK本線の各領域と連携

## Slide 36
1群/2群 | システム名 | FYE03/2024 |  |  | 2024年 |  |  | FYE03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FYE03/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FYE03/2027 |  | 
 |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  | 
 |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
JKK本線 (新規、 SAP/Nexus、 業務) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2群 (購買 管理領域) | Concur Inv*1/Exp ロコン購買HUB (Concur/A伝) *1:BtoB,活文, Walkme含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ミスギくん とんぺいくん Mico/Chaco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RETMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1＆2群 | ロコン銀行HUB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. スケジュール
基本設計～開発～内結テスト
要件定義
外結テスト、システムテスト
移行準備
外結テスト、システムテスト
基本設計～開発～内結テスト
要件定義
外結テスト、システムテスト
移行準備
外結テスト、システムテスト
▼’25/10 リリース・移行
購買観点
販売観点
要件定義 (RIND影響しない箇所)
外結テスト、システムテスト
要件定義 (RIND仕様関連箇所)
‘24/8外結合流
‘24/10外結合流
基シス周辺システム対応は、 販売管理領域は2025年10月 C/O、購買管理領域は2026年4月 C/Oを目指す
’25/1開始のシステムテストにて合流予定
標準機能動作確認、
アドオン詳設・開発・単体
詳設・開発・単体
追付き開発
サブ内/サブ間
結合テスト
サブ内/サブ間
結合テスト
外結 テスト1
外部結合
テスト2
購買管理 外結テスト、システムテスト
システムテスト、
移行リハ
UAT
購買管理 外結テスト、システムテスト
バッファ
切替 準備
業務習熟期間
切替準備
期首残高移行
▼’26/4 リリース・移行
基本設計～開発～内結テスト
基本設計～開発～内結テスト
移行準備
外結テスト、システムテスト
外結
基本設計～開発～内結テスト
要件定義
外結テスト、システムテスト
移行準備
外結テスト、システムテスト
外結テスト2
バッファ
切替 準備
システムテスト、 移行リハ
外結テスト1
▼’25/10 リリース・移行
▼’26/4 リリース・移行
▼’26/4 リリース・移行
▼’26/4 リリース・移行
▼’26/4 リリース・移行
【凡例】
：確定スケジュール
：仮のスケジュール (本線の計画次第のため)
XXXX
XXXX
基本設計～開発～内結テスト
要件定義

## Slide 37
8. (参考) スケジュール_JKKマスタスケジュール
年度 |  | FYE03/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FYE03/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FYE03/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FYE03/27 |  |  | 
 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務 | 業務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
新規 SAP/Nexus | 新規 SAP/Nexus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
周辺1群 | 事業Neo/ 共用Neo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 周辺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
周辺2群 | 事業Neo(JJ,学び) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 周辺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▼システムC/O
外結テスト、システムテスト、
移行リハ
要件定義
開発～サブ内サブ間結合テスト
ビジ検
ビジ検
要件定義～内結
ビジ検
準備
切替準備
追付き開発
CRP2・
ｱﾄﾞｵﾝ基設
ｱﾄﾞｵﾝ基設
要件定義
サブ内/サブ間
結合テスト
サブ内/サブ間
結合テスト
外結
テスト
1
ｲﾝﾊﾟｸﾄ
分析概要
影響調査
要件定義～内部結合テスト
外部結合
テスト2
システムテスト、
移行リハ
ビジ検
要件定義
追加開発判断▼
標準機能動作確認、
アドオン詳設・開発・単体
切替準備
バッファ
業務習熟期間
移行
準備
期首残高移行
バッファ
バッファ
UAT
基本設計
詳設・開発・単体・サブ内/サブ間結合
スクラッチ販管 基本設計
詳設・開発・単体
基本設計
外結
テスト
1
外部結合
テスト2
システムテスト、
移行リハ
購買管理 外結テスト、システムテスト
切替準備
購買管理 外結テスト、システムテスト
バッファ
購買管理 外結テスト、システムテスト
購買管理 外結テスト、システムテスト
▼周辺2群C/O
▼周辺1群C/O
6か月
▼購買C/O
業務切替
基シス周辺システム対応は、 JKK全体スケジュールの「周辺1群,2郡の周辺」として対応を進め、 販売管理領域は2025年10月 C/O、購買管理領域は2026年4月 C/Oを目指す
  ※ JKK本線の「20230906_マスタスケジュール見直し（CO時期変更）」より、抜粋
購買管理は2群C/Oと同時に業務切替だが
1群スケジュールで開発をし
テストも先行着手する
37

## Slide 38
# | リスク | 事前対策 |  | 顕在化時対策
# | リスク | 分類 | 対応内容 | 
1 | 【JKK本線と基シス周辺システムで要件定義待ち】 JKK本線側（SAP／データ連携／RIND等）と基シス周辺システム の双方が仕様決定待ち（お見合い状態）となり、システム改修範囲 が決まらない | ①回避 ②軽減 | ①双方で確認しないと進めない事項を定義し、 要件定義の先延ばしを防止 ②定例会議の場を設け、双方に影響がある 箇所について適宜情報連携 | ・MUSTであれば期間バッファを活用し、 C/Oでリリース ・WANTであれば納期調整 ⇒要件定義工程におけるリスクのため、 基本設計工程以降では考慮不要
2 | 【JKK本線／基シス外周辺システム要件の追加に伴う影響】 基シス周辺の要件定義後にJKK本線や基シス以外の周辺システム（Oz/OASYSなど）からの要件追加・変更が発生し、基シス側へも 影響が発生する | ①軽減 ②受容 | ①JKK本線側の会議体にも参加し、要件追加・ 変更の発生を早めにキャッチできるようにする ②見積もりに対してリスクバッファを設ける (開発P工数の10%) | ・MUSTであればバッファを活用しC/Oでリリース ・WANTであれば納期調整
３ | 【プロジェクト並走に伴う社員工数不足】 EOSL対応やDurandal移行などMUST対応の保守案件に工数が 割かれ、本対応に割ける工数が確保できない | ①軽減 | ①保守案件の対応工数が増加した際の優先 順位を関係者とすり合わせておく | ・パートナーを追加して負荷を分散 ・外結テストスケジュールを変更(後ろ倒し) できるか等のスケジュール調整
4 | 【テスト環境の不足】 テスト環境を保守等でも利用していてJKK対応専用の環境でない システムについて、保守側での利用等により、テストが進められない | ①軽減 ②軽減 | ①JKK対応中は基本凍結とし、MUSTの保守 案件以外は実施しないよう調整する ②保守での利用想定を整理し、環境が不足する 可能性が高いシステムについては、環境を 追加で用意する | ・他システムのテストケースと実施順を入替るなど テストスケジュールの組み換えを調整 ・期間バッファを活用し、テストを実施
9. リスクと対応方針
JKK周辺システム対応においての想定リスクと対応方針は以下の通り

## Slide 39
APPENDIX

## Slide 40: 検討工程でコンサルを入れる理由
報告
事項
JKK周辺システム（基シス）対応について、ベイカレ社(以下、BCC)が必要な理由を報告する
背景
11/16のICT戦略会において、BCCの必要性を説明する宿題をいただいた
JKK周辺システム（基シス）対応の概観
  システム数は要件定義で詰めた結果、19→12システムへ絞り込みした（Concur、ロコン、RETMAS、とんぺいくん等）
  開発規模は、要件定義途中の11末時点で 318人月、35,657万円の見立て
  1月末まで要件定義を実施。Concur関連の6システムはNEXUSのテストに必要なため、８月の外結１に合流する計画
  2月からの設計・開発工程では、並行してテスト/移行計画の検討が本格化
  既存保守を守りつつ、システム毎の制約(Concurの環境数など)を考慮した、テストや移行の検討が必要（難易度高い）
JKKと保守を兼務しているメンバーが多く、社員リソースだけでは推進が困難なため、パートナーをアサインする必要がある
  要件定義以降も社員によるディレクションが必要だが、JKKと保守を兼務しているメンバーも多く、EOSL対応やDurandal移行など、マスト対応の保守案件がある。JKK対応と輻輳することで工数が逼迫しており、工数不足分をカバーするためにパートナーのアサインが必要
論点
今回、パートナーに求める条件は以下２点。BCCであれば両方を満たすことができ、品質・コスト両面を踏まえて最善と想定
外結１（8月）までにJKK本線へ合流する必要があり、キャッチアップにかけられる時間がなく、JKKと基シス周辺システム双方の知見が必要
関連システム数が12と多く、リクルートで複数システムに跨る案件での関係者調整や、テスト／移行計画の経験が必要 - JKK本線、インボイス制度対応プロジェクトへの参画経験 - インボイス制度対応プロジェクトにて基シス内の複数システムに跨るテスト／移行を推進した経験
今後の
動き
段階的に支援体制を縮小し、2024年6末で支援終了する 10-12月：3.5MM → 1-3月：2.5MM → 4-6月：2.0MM → 7月～：なし

## Slide 41: BCCの支援内容 (2月以降～)
基シスUのR社員が主導すべきタスクについて、リソース不足をBCCにて補填頂く。
領域
BCCに支援を求めるR社員主導タスク
システム毎(12システム)の必要なテスト論点整理、横断論点の整理と推進
  Concur系6システムは外結１から合流、RETMASなど全RINDが揃わないとテストできないシステムは どう接続して検証する仕立てにするか？などの個別整理、課題シューティング
  保守環境とJKK用環境をどう分けるか、分けられない場合どのように保守品質を維持するか？の検討
  テストデータの作成手法や制約確認等の前提事項整理 など
JKK テストU、アプリU等のJKK本線との連携窓口機能
  各ユニットへの質問振り出し、回答結果の吸い上げ、整理
テスト
1.5
※4月から
1.0
移行
システム単位で推進が必要な移行論点、横断論点の整理と推進
  マスタ設定値の変更によるシステム毎の環境影響の整理、移行方式の検討（マスタ、トラン）、 業務切り替え時の運用検討、などの論点整理、課題シューティング
  移行対象の識別と役割分担、ツール要否の整理 など
JKK 移行U、アプリU等のJKK本線との連携窓口機能
  各ユニットへの質問振り出し、回答結果の吸い上げ、整理
1.0
2.5MM ※4月から2MM