## 【サンプル】部門合意形成（202101-02） (hidden)
| Proj | e-PJ 要件定義フェーズ 部門合意形成 | [11 empty] | ◎ | 主担当
| Today | 2021-01-28 | [11 empty] | 〇 | 副担当 | [10 empty] | <Legend> Green cell:Scheduled term, O:Started(WIP), >>:WIP, +:Completed
| No | Task Category |  |  |  | Output | Progress |  |  |  |  | PIC | [6 empty] | OrgPlan |  | Plan |  | Act |  | Remarks | Jan | [16 empty] | Feb
[7 empty] | Status | 進捗計測基準 | 全体 | 完了 | (%) | 作業 担当 (敬承略) | FX |  |  |  | DTC |  | Start | End | Start | End | Start | End |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | e
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | [7 empty] | PM/PMO | 領域横断 | 領域 | [10 empty] | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | e
non-working day flog | bar: Fr to Tu
Major Milestone / | bar: Fr to e
|  |  |  | CEC |  |  | NS | [13 empty] | 2021-01-28 | 2021-01-28 | bar: Su; e
|  |  |  | リプラン完了【仮】 |  |  | Comp | [13 empty] | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19
| 1 | 部門合意形成 |  |  |  |  | - | bar: e
|  |  | 2. SE領域 要件定義フェーズ検討結果の合意形成（1月末） |  |  |  | - | bar: e
|  |  |  | テンプレート作成・レビュー |  | テンプレート | Comp |  |  |  |  | D秋山/D藤井 | [8 empty] | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | bar: Fr; e
|  |  |  | 領域へのテンプレート展開・説明 資料準備 |  |  | Comp |  |  |  |  | D秋山 | [8 empty] | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | bar: Mo to Tu; e
|  |  |  | 領域へのテンプレート展開・説明 |  |  | Comp |  |  |  |  | D秋山 | [8 empty] | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | bar: We; e
|  |  |  | 説明当日の出席者決定 |  | 当日出席者 | Comp |  |  |  |  | 全体PMO/ FX関口/ ソリューションチーム | [8 empty] | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | bar: We; e
|  |  |  | 説明日程調整 |  | 説明日程 | DelayComp |  |  |  |  | FX木村/FX橋本 | [8 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-20 |  | 一旦保留 | We: O; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 説明資料準備（SE領域パート） |  | 説明資料（SE領域パート） | WIP |  |  |  |  | FX木村/FX橋本 | [8 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-01-20 |  |  | We: O; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 説明資料準備（次フェーズ計画、大日程） |  | 説明資料（次フェーズ計画、大日程） | WIP |  |  |  |  | D藤井 | [8 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-01-21 |  |  | Th: O; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 【仮】説明資料準備レビュー |  | 説明資料（マージ版） | NS |  |  |  |  | 全体PMO/ FX関口/ ソリューションチーム | [8 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-02 | bar: e
|  |  |  | 【仮】説明実施 |  | 説明会議事録 | NS |  |  |  |  | FX木村/FX橋本 | [8 empty] | 2021-02-03 | 2021-02-05 | bar: e
|  |  | 4. SE領域以外 国内営業 事前説明（1月末） |  |  |  | - | bar: e
|  |  |  | 説明資料準備（全体PMOパート） |  | 説明資料（全体PMOパート） | Comp |  |  |  |  | D秋山 | [8 empty] | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | bar: Fr; e
|  |  |  | 領域リーダーとの説明内容摺合せ |  |  | Comp |  |  |  |  | D秋山 | [8 empty] | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | bar: We; e
|  |  |  | 説明当日の出席者決定 |  | 当日出席者 | Comp |  |  |  |  | 全体PMO/ FX人見/FX満間 | [8 empty] | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | bar: We; e
|  |  |  | 説明日程調整 |  | 説明日程 | Comp |  |  |  |  | FX人見 | [8 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | bar: We to Th; e
|  |  |  | 説明資料準備（全体PMOパート修正） |  | 説明資料（全体PMOパート） | WIP |  |  |  |  | D藤井 | [8 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-01-21 |  | 修正箇所はオブジェクト貼っておく | Th: O; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 説明資料準備（営業領域パート） |  | 説明資料（営業領域パート） | WIP |  |  |  |  | D藤井 | [8 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-01-21 |  | 緑字スライド修正 | Th: O; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 【仮】Lv4現場部門確認者リスト作成 |  | Lv4現場部門確認者リスト | WIP |  |  |  |  | FX満間(D堀田) | [8 empty] | 2020-12-03 | 2021-01-29 | 2021-01-26 |  |  | Tu: O; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 【仮】Lv5現場部門確認者リスト作成 |  | Lv5現場部門確認者リスト | DelayStart |  |  |  |  | ACN堀越(D堀田) | [8 empty] | 2021-01-14 | 2021-01-29 | bar: e
|  |  |  | 説明資料準備レビュー |  | 説明資料（マージ版） | WIP |  |  |  |  | 全体PMO/ FX人見/FX満間 | [8 empty] | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-25 |  | 緑字スライド修正 | Mo: O; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 説明実施 |  | 説明会議事録 | NS |  |  |  |  | FX太田/FX榎本/FX満間 | [8 empty] | 2021-02-03 | 2021-02-03 | bar: e
|  |  | 5. SE領域以外 その他部門 事前説明（1月末） |  |  |  | - | bar: e
|  |  |  | 説明資料準備（全体PMOパート） |  | 説明資料 | Comp |  |  |  |  | D秋山 | [8 empty] | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | bar: Fr; e
|  |  |  | 各領域リーダーへの進め方説明・調整（会計領域以外） |  |  | Comp |  |  |  |  | FX伊藤厚/ FX榎本/FX矢部 | [8 empty] | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | bar: Fr; e
|  |  |  | 各領域リーダーへの進め方説明・調整（会計領域） |  |  | DelayComp |  |  |  |  | FX榎本/D高橋直/D堀田 | [8 empty] | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-18 |  |  | Mo: O; Tu: >>; e: e
|  |  |  | 説明先(To)の再点検：伊藤厚さん担当分 【各部門の進捗は別紙ppt参照】 |  | 説明先(To) | Comp |  |  |  |  | FX伊藤厚 | [8 empty] | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | bar: Fr to Fr; e
|  |  |  | 説明先(To)の再点検：矢部さん担当分 【各部門の進捗は別紙ppt参照】 |  | 説明先(To) | Comp |  |  |  |  | FX矢部 | [8 empty] | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | bar: Fr to Fr; e
|  |  |  | 説明日程、説明会議体の調整 【各部門の進捗は別紙ppt参照】 |  | 説明日程、説明会議体 | DelayComp |  |  |  |  | 各領域リーダー | [8 empty] | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-01-14 |  | 会計領域のみ調整中 | bar: Fr to Fr; e
|  |  |  | 【仮】Lv4現場部門確認者リスト作成 |  | Lv4現場部門確認者リスト | Comp |  |  |  |  | 各領域リーダー | [8 empty] | 2020-12-03 | 2020-12-23 | 2020-12-03 | 2020-12-23 | bar: e
|  |  |  | 【仮】Lv5現場部門確認者リスト作成 |  | Lv5現場部門確認者リスト | DelayStart |  |  |  |  | ACN堀越(D堀田) | [8 empty] | 2021-01-14 | 2021-01-29 | bar: e
|  |  |  | 説明資料の最新化（全体PMOパート修正） |  | 説明資料 | WIP |  |  |  |  | D藤井 | [8 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-01-21 |  | 修正箇所はオブジェクト貼っておく | Th: O; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
|  |  |  | 説明資料準備レビュー |  | 説明資料 | NS |  |  |  |  | 全体PMO(FX榎本) | [8 empty] | 2021-01-29 | 2021-01-29 | bar: e
|  |  |  | 【仮】説明実施 【各部門の日程は別紙ppt参照】 |  | 説明会議事録 | NS |  |  |  |  | 全体PMO/ 領域横断PMO/ 各領域リーダー | [8 empty] | 2021-01-29 | 2021-02-12 | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | bar: Fr to e

## RevisedHistory
Revsied on | version | Revised by | Contents
2026-01-06 | 0.1 | 越智

## WBS
◆WBS（L1：マスケ軸、L2：マスケ矢羽根レベルと同期） | [13 empty] | ◎ | 主担当
| Today | 2026-08-07 | [11 empty] | 〇 | 副担当 | [10 empty] | <Legend> Green cell:Scheduled term, O:Started(WIP), >>:WIP, +:Completed
| No | Task Category |  |  |  | Output | Progress |  |  |  |  | PIC | [6 empty] | OrgPlan |  | Plan |  | Act |  | Remarks | 2026-01-01 | [30 empty] | 2026-02-01 | [27 empty] | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01 | [18 empty] | 2026-08-01 | [30 empty] | 2026-09-01 | [29 empty] | 2026-10-01
[7 empty] | Status | 進捗計測基準 | 全体 | 完了 | (%) | 作業 担当 (敬承略) | R |  |  |  | 外部 |  | Start | End | Start | End | Start | End |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | e
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | [7 empty] | PM/PMO | 領域横断 | 領域 | [10 empty] | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | e
non-working day flag | bar: Th to Sa
|  | 1.AI駆動開発 |  |  |  |  | - | bar: e
|  |  | ゼロワン |  |  |  | DelayComp | [13 empty] | 2026-01-05 | 2026-03-05 | bar: e
| 101 |  |  | GAS/n8n連携処理 | 本番カラム反映 |  | Comp |  |  |  |  | DSK→アリ | [8 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | bar: Mo to Mo; e
| 1 |  |  | n8n処理 | 活文ロジック要件調査 |  | DelayComp |  |  |  |  | 越智/日立 | [8 empty] | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 2026-01-05 |  |  | Mo: O; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 2 |  |  | 〃 | 活文処理結合 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-01-05 |  |  | Mo: O; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 3 |  |  | 〃 | テスト課題の対策処理実装 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-12 | 2026-03-05 | bar: e
| 1 |  |  | n8n処理 | 活文ロジック要件調査 |  | DelayComp |  |  |  |  | 越智/日立 | [8 empty] | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 2026-01-05 |  |  | Mo: O; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 2 |  |  | 〃 | 活文処理結合 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-01-05 |  |  | Mo: O; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 3 |  |  | 〃 | テスト課題の対策処理実装 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-12 | 2026-03-05 | bar: e
| 102 |  |  | n8n処理 | 活文ロジック要件調査 |  | DelayComp |  |  |  |  | 越智/日立 | [8 empty] | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 2026-01-05 |  |  | Mo: O; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 103 |  |  | 〃 | 活文処理結合 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-01-05 |  |  | Mo: O; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 104 |  |  | 〃 | テスト課題の対策処理実装 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-12 | 2026-03-05 | bar: e
|  |  | TAMES |  |  |  | DelayComp | [13 empty] | 2026-01-05 | 2026-02-27 | bar: e
| 105 |  |  | 本番環境構築 | n8n本番構築 | Azure環境n8n | Comp |  |  |  |  | LinkX | [8 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | bar: Th to Fr; e
| 106 |  |  | 〃 | 本番固定IP設定 |  | Comp |  |  |  |  | LinkX | [8 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | bar: Fr; e
| 107 |  |  | 〃 | RisCo |  | Comp |  |  |  |  | 越智 | [8 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | セキュリティレビュー | bar: Tu to Fr; e
| 108 |  |  | 〃 | ネットワーク構築 | 活文用AWSSwitch | Comp |  |  |  |  | 小濱 | [8 empty] | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | bar: Fr to Mo; e
| 109 |  |  | 〃 | アプリ構築 | n8n本番環境 | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-03 | bar: e
| 110 |  |  | テストスクリプト | 本番データパターン整理 |  | DelayComp |  |  |  |  | 保守担当 | [8 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 2026-01-05 |  |  | Mo: O; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 111 |  |  | 〃 | スクリプト作成 | テストスクリプト | DelayComp |  |  |  |  | 越智 | [8 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 2026-01-12 |  |  | Mo: O; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; Sa: >>; Su: >>; Mo: >>; Tu: >>; We: >>; Th: >>; Fr: >>; e: e
| 112 |  |  | 〃 | スクリプトレビュー | 〃 | DelayComp |  |  |  |  | ICT/BPS | [8 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-11 | bar: e
| 113 |  |  | 単体テスト | データ変換・検証 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | bar: e
| 114 |  |  | 〃 | Concur連携API |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-17 | bar: e
| 115 |  |  | 〃 | 活文連携API |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-17 | 2026-02-18 | bar: e
| 116 |  |  | 結合テスト | データ連携処理 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-18 | 2026-02-20 | bar: e
| 117 |  |  | 〃 | ボリューム・負荷処理 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-24 | 2026-02-25 | bar: e
| 118 |  |  | 〃 | 異常系処理 |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-25 | 2026-02-27 | bar: e
|  |  | 運用手順すり合わせ | [17 empty] | 0 | 0
| 119 |  |  | 運用手順すり合わせ | ー |  | NS |  |  |  |  | ICT/BPS | [8 empty] | TBD | TBD
| 120 |  |  | 手順書作成・更新（必要に応じて） | ー |  | NS |  |  |  |  | ICT/BPS | [8 empty] | TBD | TBD
|  |  | 運用テスト | [17 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-31
| 121 |  |  | 運用テスト | 運用シナリオ処理 |  | DelayComp |  |  |  |  | BPS | [8 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-31 | bar: e
②足元改善_資産登録
|  |  | 開発 |  |  |  | DelayComp | [13 empty] | 2026-01-06 | 2026-02-06 | bar: e
| 201 |  |  | 調査・設計 | 詳細調査 |  | Comp |  |  |  |  | 越智/DSK | [8 empty] | 2026-01-06 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2/110 | bar: Th to e
| 202 |  |  | プロト開発 | GAS処理 |  | Comp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | bar: Mo to Th; e
|  |  | ツールテスト |  |  |  | DelayComp | [13 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-18 | bar: e
| 203 |  |  | 単体・結合テスト | ファイル出力/OASYSアップロードなど |  | DelayComp |  |  |  |  | DSK | [8 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-18 | bar: e
|  |  | 運用手順すり合わせ | [17 empty] | 2026-02-18 | 2026-03-06
| 204 |  |  | 運用手順すり合わせ | ー |  | DelayComp |  |  |  |  | ICT/BPS | [8 empty] | 2026-02-18 | 2026-02-27
| 205 |  |  | 手順書作成・更新（必要に応じて） | ー |  | DelayComp |  |  |  |  | ICT/BPS | [8 empty] | 2026-02-18 | 2026-03-06
|  |  | 運用テスト | [17 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-13
| 206 |  |  | 運用テスト | 運用シナリオ処理 |  | DelayComp |  |  |  |  | BPS | [8 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-13
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
- | bar: e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | bar: Th to e
Formulas:
TBD = MIN([TBD, row below])
TBD = MAX([TBD, row below])